Программа эксперимента «Интеграция» МОУ «Вишневогорская СОШ № 37»

Тема: Интеграция ресурсов школы, семьи, дополнительного образования и Вишневогорского ГОКа в формировании личностных и метапредметных результатов обучения, способствующих ориентации учащихся на овладение профессиями технической и горнодобывающей направленности.

Педагогическая цель: В условиях внедрения ФГОС  второго поколения сформировать у учащихся школы устойчивую, положительную мотивацию на освоение инженерных и рабочих профессий, связанных с горнодобывающей, металлообрабатывающей к приборостроительной промышленностью.

Цель эксперимента: Разработать  учебные планы, программы и  другие нормативные акты (приказы, положения, инструкции, технологические карты и т.д.), обеспечивающие через интеграцию ресурсов и усилий всех участников эксперимента, безусловную реализацию ФГОС второго поколения и профориентацию учащихся на инженерные и рабочие профессии.

Задачи эксперимента:

- Сформировать достаточную материальную и финансовую базу.

- в школе (мастерские, кабинет физики, кабинет ИКТ, кабинет  робототехники)

- в ЦДТ ( картинги, авиамоделирование, моделирование подвижных процессов, изобретательство, телекоммуникации, промышленной экологии, мотоциклы и велосипеды)

- в ГОКе:  фонд конкурсов: «Я – изобретатель», «Лучший по профессии».

2)  Найти и переподготовить кадры для работы с учащимися в клубах, кружках, секциях и малых группах технической направленности.

3)  Разработать и внедрить нормативную базу, обеспечивающую интеграцию ресурсов и усилий школы, семьи, дополнительного образования и ГОКа в соответствии с целями эксперимента.

4)  Разработать и внедрить мониторинг успешности эксперимента.

Этапы эксперимента:

1. Диагностика – прогностический этап (2014-2015 учебный год)

- Анализ реального состояния материальной базы и составление плана-сметы её пополнения.

- Анализ наличия кадров для работы с учащимися в техническом направлении и составление плана их поиска, подготовки и переподготовки .

- Разработка нового учебного плана, соответственно целям эксперимента, разработка учебных программ, соответствующих требованиям ФГОС  и новому учебному плану.

- Входная диагностика личностных и метапредметных умений и навыков учащихся, мотивации при выборе профессии.

- Определить показатели и  критерии мониторинга успешности эксперимента и технологий его функционирования (разработать проект Положения).

- Создать координационный совет эксперимента, Совет отцов (Положение, состав).

- Разработать программу эксперимента (цели и задачи, гипотеза, положительные результаты, негативные последствия и т.д.) .

- Провести ревизию и укрепить информационно-компьютерную базу школы.

- Разработать показатели  поощрения участников экспериментальной площадки.

2. Этап реализации (2015-2018 учебные года)

  - Апробирование учебного плана, учебных программ и рабочих планов, соответствующих целям эксперимента

  - Апробирование и коррекция технологий проведения занятий, мониторинга, использование материальной базы (в т. ч. её сохранности и пополнения)

  - Организация малых групп, творческих мастерских, выставок технического творчества

  - Обмен опытом в рамках экспериментальной площадки (методические семинары, мастер-классы)

  - Мотивация работников, занятых экспериментом

  - Ежегодное проведение:

- Конкурсов «Я – изобретатель»

- «Лучший по профессии»

- Выставки технического творчества учащихся и молодежи

- Школьной олимпиады по метапредметным навыкам

- Соревнований картингистов, велосипедистов, по Лею, по моделированию

- Участие в Ассамблее учащихся и студентов атомных городов (г. Снежинск)

  - Установление связей с техническими ВУЗами , колледжами и училищами.

  - Соотнесение и описание хода и результатов эксперимента.

3. Этап обобщения (2018-2019 учебный год)

- Соотнесение результатов эксперимента с поставленными целями

- Оформление и описание хода и результатов эксперимента

- Обобщение опыта:

-публикация статей

-выступления с докладами, мастер-классами

-защита нормативно-правовой базы

-проведение семинаров районного уровня.

Ожидаемые результаты:

- Положительная динамика мониторинга по

  - Личностным результатам

  - Метапредметным результатам

  - Выбору выпускниками профессий технического и горнодобывающего направления

  - Числу учащихся, занимающихся техническим творчеством во внеурочное время.

- Материальное, мотивационное, методическое и кадровое укрепление

- ИКТ – профиля в школе

- Физико-математического и технического  циклов  в школе

- Конструкторско-моделирующей деятельности в ЦДТ.

- Успешные выступления команд и отдельных учащихся на конкурсах и соревнованиях, связанных с техническим проектированием и моделированием.

- Установление прочных связей при работе с детьми школы, семьи, дополнительного образования и Вишневогорского  ГОКа на взаимной заинтересованности и выгоде.

- Рост числа выпускников МОУ ВСОШ № 37 среди работников  Вишневогорского ГОКа.